## 封皮
BrainBox
项目组名称: | 一举成名队 | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
项目描述 | 信息管理的挑战是全球性的难题。在数字化时代，个人和专业生活中产生的信息量极其庞大，每年有大量的数据和信息涌现，管理这些信息成为了一个日益严峻的问题。信息的管理不仅需要高效的工具，还需要及时的处理和分析能力，以应对信息过载带来的挑战。信息管理的效率在很大程度上决定了信息的利用效果和工作效率。 在传统的信息管理方法中，用户通常依赖手动整理和查找信息，使用常规的文档管理工具，如 Notion、OneNote 等。然而，这些工具在面对海量数据时往往显得力不从心，智能化和自动化处理能力不足，导致信息检索和内容总结的效率较低。 本项目提出了一套基于大模型技术的智能知识管理系统——BrainBox，涵盖了智能文档分析、自动摘要生成和个性化推荐等功能。通过应用先进的大模型技术，该系统能够实时分析和处理大量信息，实现智能化的信息检索、内容总结和知识推荐功能。用户可以随时获取有价值的信息，系统能够自动生成相关知识摘要，并根据用户需求提供个性化的信息推荐。通过这种智能化手段，用户在面对信息过载或复杂数据时，能够高效管理信息，减少手动操作，显著提升工作效率和知识利用率。

## 20240819
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 需求规格说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 33%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 40%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书引言,整体业务需求示意图 | 100% | 100%
张明威 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书综述部分123 | 100% | 100%
刘万淇 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书需求详细说明部分 | 100% | 100%
王昱翔 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书需求分析用例分析部分 | 60% | 60%
组员异动 情况说明

## 20240820
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 需求规格说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 80%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 90%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书环境和部署要求部分 | 100% | 100%
张明威 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书界面风格部分 | 100% | 100%
刘万淇 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书验收标准部分 | 100% | 100%
王昱翔 | 需求规格说明书 | 编写需求规格说明书需求分析用例分析部分 | 40% | 40%
组员异动 情况说明

## 20240821
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 需求规格说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 需求规格说明书 | 完善需求规格说明书 | 25% | 25%
张明威 | 需求规格说明书 | 完善需求规格说明书 | 25% | 25%
刘万淇 | 需求规格说明书 | 完善需求规格说明书 | 25% | 25%
王昱翔 | 需求规格说明书 | 完善需求规格说明书 | 25% | 25%
组员异动 情况说明

## 20240822
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 概要设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 50%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 70%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书引言部分 | 100% | 100%
李松达 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书项目概述部分 | 100% | 100%
李松达 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书业务功能概要结构部分 | 100% | 100%
张明威 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书系统相关业务流程部分 | 60% | 60%
刘万淇 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书设计约束部分 | 100% | 100%
刘万淇 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书总体设计部分 | 50% | 70%
王昱翔 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书E-R实体设计部分 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240823
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 概要设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书用户界面设计部分 | 100% | 100%
李松达 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书运行环境和部署部分 | 100% | 100%
张明威 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书系统相关业务流程部分 | 40% | 40%
刘万淇 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书系统逻辑架构设计部分 | 100% | 100%
刘万淇 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书物理架构设计部分 | 100% | 100%
王昱翔 | 概要设计说明书 | 编写概要设计说明书技术架构设计部分 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240826
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 详细设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 30%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书引言部分 | 100% | 100%
李松达 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书项目概述部分 | 100% | 100%
张明威 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书界面设计部分 | 40% | 40%
刘万淇 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书Web环境下的集成配置部分 | 100% | 100%
王昱翔 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书数据库设计部分 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240827
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 详细设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 70%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 90%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书单元模块设计部分 | 100% | 100%
张明威 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书界面设计部分 | 100% | 100%
刘万淇 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书技术架构设计部分 | 100% | 100%
王昱翔 | 详细设计说明书 | 编写详细设计说明书开发结构设计部分 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240828
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 详细设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 详细设计说明书 | 完善详细设计说明书 | 100% | 100%
张明威 | 详细设计说明书 | 完善详细设计说明书 | 100% | 100%
刘万淇 | 详细设计说明书 | 完善详细设计说明书 | 100% | 100%
王昱翔 | 详细设计说明书 | 完善详细设计说明书 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240829
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 大模型学习+部署 |  |  | 预期进度百分比: | 30%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 30%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 大模型学习+部署 | 大模型学习+部署 | 100% | 50%
张明威 | 大模型学习+部署 | 大模型学习+部署 | 100% | 100% | 大模型部署成功
刘万淇 | 大模型学习+部署 | 大模型学习+部署 | 100% | 50%
王昱翔 | 大模型学习+部署 | 大模型学习+部署 | 100% | 50%
组员异动 情况说明

## 20240830
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 大模型学习+部署 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 大模型学习+部署 | 大模型部署成功 | 100% | 100%
张明威 | 大模型学习+部署 | 学习提示词工程 | 100% | 100%
刘万淇 | 大模型学习+部署 | 学习LangChain框架 | 100% | 80%
王昱翔 | 大模型学习+部署 | Django学习 | 100% | 80%
组员异动 情况说明

## 20240902
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | Vue项目页面搭建 |  |  | 预期进度百分比: | 40%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 前端Vue框架 | 登录注册页面初步搭建 | 100% | 100%
李松达 | 前端Vue框架 | 主页与AI问答页面初步搭建 | 100% | 100%
李松达 | 前端Vue框架 | 搜索页面初步搭建 | 100% | 100%
张明威 | 后端数据库部署 | 登录注册页面前后端相连 | 100% | 100%
张明威 | 后端数据库部署 | 数据库构建 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 页面样式优化 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 增添动画效果 | 100% | 100%
王昱翔 | 大模型部署+Chroma向量数据库学习 | 向量数据库学习 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240903
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | Vue项目页面搭建 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 前端Vue框架 | 垃圾箱页面初步搭建 | 100% | 100%
李松达 | 前端Vue框架 | 问题与帮助页面初步搭建 | 100% | 100%
张明威 | 大模型 | 大模型服务器与本地后端相连 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 完成网站知识库重命名功能逻辑 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 完成笔记创建等功能逻辑 | 100% | 100%
王昱翔 | Chroma向量数据库 | 搭建向量数据库 | 30% | 30%
组员异动 情况说明

## 20240904
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 前后端相连 |  |  | 预期进度百分比: | 50%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 后端功能搭建 | 垃圾箱功能后端实现 | 100% | 100%
张明威 | 大模型 | 大模型前后端 | 100% | 100%
张明威 | 大模型 | 向量数据库搭建 | 70% | 70%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 优化界面美观程度 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 笔记导入导出功能实现 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 知识库导出功能实现 | 100% | 100%
王昱翔 | docker部署 | docker部署 | 30% | 30%
组员异动 情况说明

## 20240905
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 前后端相连 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 后端功能实现 | 知识库创建、删除等功能后端实现 | 100% | 100%
李松达 | 后端功能实现 | 笔记导入导出等功能后端实现 | 100% | 100%
张明威 | 大模型 | 大模型与本地相连 | 100% | 100%
张明威 | 大模型 | 向量数据库搭建 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | AI问答界面美化，样式调整 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 主界面笔记模块导入 | 100% | 100%
王昱翔 | docker部署 | docker部署 | 70% | 70%
组员异动 情况说明

## 20240906
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 项目收尾 |  |  | 预期进度百分比: | 50%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 后端Bug修改 | 修复垃圾箱页面Bug | 100% | 100%
李松达 | 后端Bug修改 | 修复搜索页面Bug | 100% | 100%
张明威 |  |  |  |  | 请假
刘万淇 | 前端Vue框架 | 实现前端笔记拖动功能 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 实现AI问答保存功能 | 50% | 50%
王昱翔 | docker部署 | docker部署 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240909
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 项目收尾 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 前端Vue框架 | 个人中心前端页面 | 100% | 100%
李松达 | 后端 | 个人中心后端接口 | 100% | 100%
张明威 | 向量数据库 | 在后端形成向量数据库 | 100% | 100%
张明威 | 向量数据库 | 后端向量数据库操作实现 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 实现笔记查询功能 | 100% | 100%
刘万淇 | 前端Vue框架 | AI问答机制修改 | 100% | 100%
王昱翔 | 前端Vue框架 | 首页设计 | 100% | 80%
组员异动 情况说明

## 20240910
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 验收材料准备 |  |  | 预期进度百分比: | 50%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 答辩PPT制作 | 项目介绍，核心技术部分 | 70% | 70%
李松达 | 验收材料准备 | 系统建表sql语句，初始化数据sql语句 | 100% | 100%
张明威 | 项目整合 | 向量数据库与项目前后端整合 | 80% | 80%
刘万淇 | 答辩PPT制作 | 项目背景、团队成员、未来展望 | 80% | 80%
刘万淇 | 前端Vue框架 | 界面调整 | 100% | 100%
王昱翔 | 答辩PPT制作 | 项目价值 | 70% | 70%
王昱翔 | 前端Vue框架 | 首页设计 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240911
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 验收材料准备 |  |  | 预期进度百分比: | 80%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 80%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 答辩PPT制作 | 首页，背景，核心技术部分PPT动画制作 | 100% | 100%
李松达 | 验收材料准备 | 9.项目部署说明书 | 100% | 100%
张明威 | 项目整合 | 向量数据库与项目前后端整合 | 100% | 100%
张明威 | 答辩PPT制作 | 项目介绍部分 | 100% | 100%
刘万淇 | 答辩PPT制作 | 项目背景、团队成员、未来展望部分内容 | 100% | 100%
刘万淇 | 验收材料准备 | 演示视频 | 100% | 100%
王昱翔 | 答辩PPT制作 | 项目价值部分内容 | 100% | 100%
王昱翔 | 项目部署 | 把项目部署到docker中 | 100% | 100%
组员异动 情况说明

## 20240912
BrainBox项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 一举成名队 |  |  | 项目经理: | 李松达
项目组员清单: | 李松达，张明威，刘万淇，王昱翔
目标描述: | 验收材料准备 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李松达 | 答辩PPT制作 | 动画效果优化 | 100% | 100%
李松达 | 验收材料准备 | 数据库物理模型 | 100% | 100%
张明威 | 验收材料准备 | 数据库备份 | 100% | 100%
张明威 | 答辩PPT制作 | 目录页面动画效果优化 | 100% | 100%
刘万淇 | 答辩PPT制作 | 动画效果优化 | 100% | 100%
刘万淇 | 答辩PPT制作 | PPT实训总结部分内容制作 | 100% | 100%
王昱翔 | docker | 项目外网链接 | 100% | 100%
组员异动 情况说明